## Общий
Название проекта |  | Применение искусственного интеллекта в профессиональном обучении
Название подпроекта (при наличии) |  | -
Заказчик |  | АО «Концерн Росэнергоатом»
Контактное лицо со стороны заказчика
Контактный телефон
Тип проекта |  | Договорной
Уровень проекта (TRL/УГТ) на на начало уч. года |  | Анализ и сравнение аналогичных языковых моделей, выявление ключевых различий, оценка эффективности ИИ для решения прикладных вопросов
Проблематика проекта |  | Оценка возможности использования ИИ для профессиональной подготовки персонала непосредственно на предприятии. Подготовка аналитического обзора по практическим вопросам применения ИИ в обучении. Организация учебного семинара по данной тематике.
Цель проекта |  | Учебный семинар на площадке заказчика.
Продуктовый результат (например: прототип, макет, приложение, патент и т.п.) | 1. | Итоговая презентация с детальным обзором самых популярных языковых моделей
2.
3.
4.
| 5. | Обзор самых популярных языковых моделей в виде презентаций
Промежуточный продуктовый результат (на конец первого семестра для годовых проектов) | 1. | Итоговая презентация с преимуществами и недостатками каждой из расмотренных языковых моделей
| 2. | Отчет о проделанной работе
| 3. | Заполненный паспорт проекта
4.
| 5. | Определение целей и задач проекта: выявление проблем, которые должны быть решены с помощью ИИ, поиск способов оптимизации работы путем внедрения новых технологий
Критерии достижения результата (основные характеристики продукта) | 1. | Оценка актуальности и эффективности использования ИИ в профессиональном обучении
| 2. | Полное представнение о работе различных алгоритмов ИИ, выявления преимуществ и недостатков
| 3. | Демонстрация тестирования различных языковых моделей
| 4. | Четко сформулированные решения по использованию искусственного интелекта в профессиональных целях
| 5. | Подготовка аналитического обзора по практическим вопросам применения ИИ в обучении
Ключевые задачи проекта (уникальные решения, необходимые для достижения результата) | 1. | Организация учебного семинара по данной тематике
2.
3.
4.
| 5. | 2025-02-03
Дата действительного старта проекта |  | 1 семестр
Длительность проекта |  | 18
Количество студентов |  | IT
Проектное направление |  | Стрижеус Валерий Александрович
Руководитель проектного направления |  | Гаврилов Александр Игоревич
Руководитель проекта
Кураторы проекта (подпроекта) | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
| 8. | 0
Бюджет проекта, руб. |  | 0
– в т. ч. финансирование от ЦПД, руб. |  | 0
– в т. ч. финансирование от заказчика, руб.
– доля участия заказчика, %
Note on A9: Целью проекта не может быть «сделать установку». Цель формируется исходя из решения проблемы
Note on A20: Например: Производительность не менее 10 кг/ч Электрическая мощность не более 2 кВт
Note on A30: Для продолжающихся проектов — 1 сентября или 1 февраля года начала работы над проектом; для новых проектов — 1 сентября или 1 февраля текущего года
Note on A36: ФИО, телефон/email для связи

## Дорожная карта
№ | Задачи и подзадачи | План |  | Факт |  | Задача выполнена | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб
|  | Старт | Финиш | Старт | Финиш | time axis 2025-02-03 to 2025-05-17
1 | Аналитический обзор ИИ в образовании | 2025-02-03 | 2025-05-17 | 2025-02-03 | 2025-05-17 | TRUE
2 | Аналитический обзор ИИ в образовании | 2025-02-03 | 2025-05-17 |  |  | FALSE
3 | Аналитический обзор ИИ в образовании | 2025-02-03 | 2025-05-17 | 2025-02-03 | 2025-05-17 | ИСТИНА
4 | Аналитический обзор ИИ в образовании | 2025-02-03 | 2025-05-17 | 2025-02-03 | 2025-05-17 | TRUE
5 | Аналитический обзор ИИ в образовании | 2025-02-03 | 2025-05-17 | 2025-02-03 | 2025-05-17 | TRUE
6 | Поиск программных средств реализации ИИ | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | TRUE
7 | Поиск программных средств реализации ИИ | 2025-02-10 | 2025-04-01 |  |  | FALSE | bar: 2025-02-10 to 2025-04-01
8 | Поиск программных средств реализации ИИ | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | TRUE
9 | Поиск программных средств реализации ИИ | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | TRUE
10 | Поиск программных средств реализации ИИ | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | TRUE
11 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | TRUE
12 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 |  |  | FALSE | bar: 2025-02-18 to 2025-03-24
13 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | TRUE
14 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | TRUE
15 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | TRUE
16 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | TRUE
17 | Постановка задачи реализации ИИ в сфере образования | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | TRUE
18 | Подробный обзор платформы StudGPT | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
19 | Подробный обзор платформы GPT Teacher | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
20 | Подробный обзор платформы Grok | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
21 | Подробный обзор платформы Qwen | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
22 | Подробный обзор платформы NotionAI | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
23 | Подробный обзор платформы Google AI | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
24 | Подробный обзор платформы eAuthor.Cloud | 2025-02-25 | 2025-05-10 | 2025-02-25 | 2025-05-10 | TRUE
25 | Подготовка к научно-практическому семинару №1 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | TRUE | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
26 | Подготовка к научно-практическому семинару №2 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | TRUE | bar: 2025-05-10 to 2025-05-17

## Список студентов
№№ п/п | ФИО | Учебная группа | Роль в проекте | Рабочая группа | Индивидуальная надбавка за особые достижения |  | Баллы (из дорожной карты)
[5 empty] | Баллы (до 10) | Обоснование | Максимум | Факт | Итого
1 | Барладина Ангелина Александровна | 241-671 | [6 empty] | #VALUE!
2 | Белоус Александр Владимирович | 231-363 | [6 empty] | #VALUE!
3 | Гасанов Агамир Сахил оглы | 241-339 | [6 empty] | #VALUE!
4 | Горынцев Дмитрий Александрович | 241-323 | [6 empty] | #VALUE!
5 | Елачев Никита Андреевич | 241-326 | [6 empty] | #VALUE!
6 | Казаков Дмитрий Александрович | 241-321 | [6 empty] | #VALUE!
7 | Каматали Алина Аароновна | 241-321 | [6 empty] | #VALUE!
8 | Курумов Заурбек Ибрагимович | 241-323 | [6 empty] | #VALUE!
9 | Макарова Кира Игоревна | 241-671 | [6 empty] | #VALUE!
10 | Манохина Анастасия Александровна | 241-672 | [6 empty] | #VALUE!
11 | Монтоскина Александра Николаевна | 241-672 | [6 empty] | #VALUE!
12 | Музыченко Сергей Кириллович | 241-321 | [6 empty] | #VALUE!
13 | Мырзабеков Аймен Белекович | 241-333 | [6 empty] | #VALUE!
14 | Петенков Михаил Игоревич | 241-672 | [6 empty] | #VALUE!
15 | Подтягин Дмитрий Алексеевич | 241-323 | [6 empty] | #VALUE!
16 | Соловьева Анастасия Николаевна | 241-326 | [6 empty] | #VALUE!
17 | Хасан Мохаммад | 231-351 | [6 empty] | #VALUE!
18 | Хатнянский Алексей Евгеньевич | 241-672 | [6 empty] | #VALUE!
19 | Хитров Алексей Кириллович | 231-351 | [6 empty] | #VALUE!
20 | Хожиев Диёрбек Муроджонович | 241-323 | [6 empty] | #VALUE!
21 | Яськова Мария Михайловна | 241-672 | [6 empty] | #VALUE!
22 | [8 empty] | #VALUE!
23 | [8 empty] | #VALUE!
24 | [8 empty] | #VALUE!
25 | [8 empty] | #VALUE!
26 | [8 empty] | #VALUE!
27 | [8 empty] | #VALUE!
28 | [8 empty] | #VALUE!
29 | [8 empty] | #VALUE!
30 | [8 empty] | #VALUE!
31 | [8 empty] | #VALUE!
32 | [8 empty] | #VALUE!
33 | [8 empty] | #VALUE!
34 | [8 empty] | #VALUE!
35 | [8 empty] | #VALUE!
36 | [8 empty] | #VALUE!
37 | [8 empty] | #VALUE!
38 | [8 empty] | #VALUE!
39 | [8 empty] | #VALUE!
40 | [8 empty] | #VALUE!
41 | [8 empty] | #VALUE!
42 | [8 empty] | #VALUE!
43 | [8 empty] | #VALUE!
44 | [8 empty] | #VALUE!
45 | [8 empty] | #VALUE!
46 | [8 empty] | #VALUE!
47 | [8 empty] | #VALUE!
48 | [8 empty] | #VALUE!
49 | [8 empty] | #VALUE!
50 | [8 empty] | #VALUE!
51 | [8 empty] | #VALUE!
52 | [8 empty] | #VALUE!
53 | [8 empty] | #VALUE!
54 | [8 empty] | #VALUE!
55 | [8 empty] | #VALUE!
56 | [8 empty] | #VALUE!
57 | [8 empty] | #VALUE!
58 | [8 empty] | #VALUE!
59 | [8 empty] | #VALUE!
60 | [8 empty] | #VALUE!
61 | [8 empty] | #VALUE!
62 | [8 empty] | #VALUE!
63 | [8 empty] | #VALUE!
64 | [8 empty] | #VALUE!
65 | [8 empty] | #VALUE!
66 | [8 empty] | #VALUE!
67 | [8 empty] | #VALUE!
68 | [8 empty] | #VALUE!
69 | [8 empty] | #VALUE!
70 | [8 empty] | #VALUE!
71 | [8 empty] | #VALUE!
72 | [8 empty] | #VALUE!
73 | [8 empty] | #VALUE!
74 | [8 empty] | #VALUE!
75 | [8 empty] | #VALUE!
76 | [8 empty] | #VALUE!
77 | [8 empty] | #VALUE!
78 | [8 empty] | #VALUE!
79 | [8 empty] | #VALUE!
80 | [8 empty] | #VALUE!
81 | [8 empty] | #VALUE!
82 | [8 empty] | #VALUE!
83 | [8 empty] | #VALUE!
84 | [8 empty] | #VALUE!
85 | [8 empty] | #VALUE!
86 | [8 empty] | #VALUE!
87 | [8 empty] | #VALUE!
88 | [8 empty] | #VALUE!
89 | [8 empty] | #VALUE!
90 | [8 empty] | #VALUE!
91 | [8 empty] | #VALUE!
92 | [8 empty] | #VALUE!
93 | [8 empty] | #VALUE!
94 | [8 empty] | #VALUE!
95 | [8 empty] | #VALUE!
96 | [8 empty] | #VALUE!
97 | [8 empty] | #VALUE!
98 | [8 empty] | #VALUE!
99 | [8 empty] | #VALUE!
100 | [8 empty] | #VALUE!
Note on H2: Максимальное кол-во баллов, который мог бы получить студент в случае выполнения всех своих задач
Note on I2: Действительное кол-во баллов, который студент получил за выполненные задачи
Note on J2: Сумма с учетом индивидуальных надбавок

## Дополнительные результаты
№ события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Конкурсы
наименование ведомства, программы, лота, конкурса
название проекта, регистрационный номер, дата подачи
сумма гранта
электронная ссылка на документ заявки в папке проекта
Статьи
уровень статьи
год
ФИО авторов, через точку с запятой
название публикации
библиография (название журнала, год, номер (том) выпуска (месяц при наличии), страницы
ISSN журнала
DOI (при наличии)
ссылка на электронную копию статьи в папке проекта
Конференции
название конференции
даты конференции
город проведения
название доклада
ФИО докладчика
ссылка на программу конференции в папке проекта
Заявки на РИД
номер заявки
дата подачи заявки
название заявки
номер охранного документа (при наличии)
ФИО патентообладателя
ФИО авторов
ссылка на электронную копию охранного документа в папке проекта
Привлечение спонсоров
компания
дата обращения
ссылка на спонсорский пакет (при наличии)
спонсорская помощь
Мероприятия по продвижению
дата мероприятия
названия
место проведения
ссылка на фото/видео отчёт в папке проекта
Прочие мероприятия

## Смета
№ | Наименование товара | Ссылка на товар | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | ОКПД-2 | Техническое задание | Источник финансирования | Выдано, кол-во | Бюджет проекта
1 | [8 empty] | ЦПД |  | Суммарный | 0 | руб.
2 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от ЦПД | 0 | руб. | 0%
3 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от иных подразделений вуза | 0 | руб. | 0%
4 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от заказчика | 0 | руб. | 0%
5 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от партнёра/спонсора | 0 | руб. | 0%
6 | [10 empty] | – в т. ч. личное финансирование | 0 | руб. | 0%
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on B1: Введите полное наименование товара
Note on C1: Введите точную гиперссылку на товар
Note on H1: Указывается цифровой код товара по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. В поисковых системах интернета предельно просто определяется ОКПД-2 товара, достаточно задать в строке поиска текст: "ОКПД-2 + название позиции".
Note on I1: Максимально конкретно (от этого зависит, что именно вам будет в итоге приобретено) прописываются характеристики товара (без указания марки товара) в соответствии со следующим форматом: Труба круглая Материал: алюминий Д16Т; Диаметр: 6 мм; Толщина стенки: 1 мм; Длина: от 3000 до 3050 мм.
Note on L7: Вложенные личные средства